**Сводный отчет**

**о реализации муниципальных программ Шумского муниципального образования**

**за 2014 год**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования на 2014 – 2015 годы» за 2014 год**

В Шумском муниципальном образовании в 2014 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования в 2014-2015 годы» (далее – Программа).

Основные цели программы: сокращение количества ДТП; повышение безопасности дорожного движения; содержание улиц, дорог и сооружений на них; восстановление, сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достижение вышеуказанных целей решалось посредством выполнения ряда задач, а именно:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. В рамках данного направления было осуществлено восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала автомобильных дорог по ул. Транспортная, Железнодорожная, Новая, Боровая, участок дороги по проезду №13.
2. Очистка дорог от снега в зимнее время по ул. Новая.
3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для реализации этой задачи был разработан проект организации дорожного движения, изготовлены и установлены знаки дорожного движения, искусственные неровности на пешеходных переходах.

 На 2014 год на финансирование мероприятий Программы было запланировано 1 345 502 рубля, поступило на конец отчетного периода 1 260 002 рублей, фактически было затрачено 1 067 500 рублей.

В целом по Программе основные запланированные мероприятия выполнены, планируемая эффективность от реализации Программы достигнута.

Несмотря на принимаемые меры по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Шумском муниципальном образовании проблема состояния автомобильных дорог остается актуальной на сегодняшний день, в связи с чем необходимо продолжать работу по приведению автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями.

**Отчет**

**об исполнении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Шумского муниципального образования в 2014 году»**

В Шумском муниципальном образовании в 2014 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Шумского муниципального образования в 2014 году» (далее – Программа).

Основными целями программы являются:

1. Вовлечение максимального числа жителей в занятие физической культурой и спортом, особенно детей и подростков;
2. Развитие массового спорта среди жителей;
3. Формирование здорового образа жизни в поселении;
4. Организация досуга жителей поселения;
5. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди жителей поселения;
6. Пропаганда здорового образа жизни среди населения;
7. Создание условий жителям посёлка для занятия физической культурой и спортом.

Достижение вышеуказанных целей решалось посредством выполнения ряда задач:

1) Создание условий для строительства и содержания спортивных сооружений;

2) Создание условий субъектам предпринимательской деятельности в целях оказания платных услуг для обустройства мест для занятий физической культурой и спортом жителей поселения;

3) Создание условий для увеличения количества детско-юношеских спортивных школ всех видов и типов, клубов по месту жительства граждан, детских и молодежных спортивно-оздоровительных лагерей, врачебно-физкультурных диспансеров и укрепления их материально-технической базы;

4) Оказание помощи физкультурно-спортивным объединениям, содействовать выполнению ими уставных задач;

5) Содействовать пропаганде физической культуры и спорта;

6) Создание условий для широкого использования средств физической культуры и спорта в целях укрепления здоровья матери и ребенка;

7) Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

 На реализацию мероприятий Программы на начало года было запланировано 5 000 рублей, но в связи с дефицитом бюджета финансирование Программы из средств местного бюджета не осуществлялось. Мероприятия программы финансировались за счет внебюджетных источников финансирования. В рамках Программы были проведены следующие мероприятия: участие спортивных команд в летних сельских играх. Команда Шумского МО заняла 2-е общекомандное место. Проведение праздничного мероприятия, посвященного дню физкультурника. За счет проекта «Народные инициативы» был приобретен спортивный инвентарь – лыжи, коньки, мячи футбольные, волейбольные, волейбольная сетка, теннисные ракетки и шарики. Наблюдается увеличение количества числа жителей поселка, вовлеченных в занятие физической культурой и спортом. Планируемая эффективность от реализации Программы достигнута.

**Отчет**

**об исполнении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании в 2013-2015 годах» за 2014 год»**

В Шумском муниципальном образовании в течение 2014 года реализовывалась муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании в 2013-2015 годах» (далее – Программа).

Основные цели программы:

 - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Шумского муниципального образования;

- сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений;

Для достижения вышеуказанных целей необходимо было решить ряд задач, а именно:

- осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, находящихся в собственности администрации Шумского муниципального образования;

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования ресурсов;

- организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды по объектам энергопотребления, находящихся в собственности администрации Шумского муниципального образования;

- организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий программы;

- стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании.

В 2014 году на реализацию мероприятий Программы планировалось 3 000 рублей. В рамках Программы были приобретены энергосберегающие лампы и лампы ДРЛ.

Потребление электрической энергии за 2014 год составило 27 030 кВт, что по сравнению с 2013 год на 17 705 кВт меньше. Такая высокая экономия электрической энергии связана с отключением уличного освещения в летнее время, когда увеличивается продолжительность светового дня и с заменой ламп накаливания на энергосберегающие лампы освещения. Потребление тепловой энергии за 2014 год находится на уровне 2013 года и составило 118 Гкал. В целях снижения затрат на поставку тепловой энергии необходимо установить в здании администрации приборы учета тепловой энергии. Планируемая эффективность от реализации Программы достигнута.

**Отчет**

**об исполнении муниципальной целевой программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шумском муниципальном образовании в 2014году»**

В Шумском муниципальном образовании в 2014 году реализовывалась муниципальная целевая программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шумском муниципальном образовании в 2014году» (далее – Программа).

Основные цели программы: обеспечение реализации законных прав граждан на защиту жизни, здоровья и сохранности личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; повышение безопасности населения и защищенности инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера; реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области защиты населения и территории Шумского муниципального образования от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций; обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения.

Задачи программы: осуществлять подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучать население способам защиты и действиям в этих ситуациях; содействовать устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях; совершенствование системы муниципального управления и оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях; развитие системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; организация пропаганды в области ГО и противопожарной пропаганды.

На период действия Программы планировалось финансирование мероприятий на общую сумму 27 000,00 рублей, но в связи с дефицитом бюджета финансированию сокращено до 7 047,00 рублей.

Реализовано 7 047,00 рублей на восстановление минерализованной полосы и опашку полей прилегающих к жилым строениям поселения.

Профилактические работы в области ГО ЧС и ПБ велись силами специалистов администрации.

Финансирование мероприятий выполнения целевой Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Года | Объем финансовыхсредств, предусмотренныхдо внесения изменений вПрограмму(тыс. руб.) | Фактическоефинансирование(тыс. руб.) | Фактически израсходовано(тыс. руб.) |
| 2014 | 27,00 | 7,047 | 7,047 |

**Отчет**

**об исполнении муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шумского муниципального образования на 2014 г.»**

В Шумском муниципальном образовании в 2014 году реализовывалась муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шумского муниципального образования на 2014год» (далее – Программа).

Основные цели программы: противодействия терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Шумского муниципального образования от террористических и экстремистских актов; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной сфере, профилактика агрессивного поведения.

Задачи программы: информирование населения муниципального населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера, недопушение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах городской ифракструктуры.

На период действия Программы запланировано финансирование мероприятий на общую сумму 1 000,00 рублей.

В рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

- приобретены плакаты и методические пособия;

- объезд территории муниципального образования на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, а также на предмет выявления мест концентрации молодежи;

- разработка и размещение памяток по антитеррористической тематике;

- обеспечение антитеррористической защищенности проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий;

- обследование объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов.

Финансирование мероприятий выполнения целевой Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Года | Объем финансовых средств, предусмотренныхдо внесения изменений вПрограмму(тыс. руб.) | Фактическоефинансирование(тыс. руб.) | Фактически израсходовано(тыс. руб.) |
| 2014 | 1,00 | 1,00 | 0,9 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Шумском муниципальном образовании на 2014-2016 годы» за 2014 год»**

 В Шумском муниципальном образовании в 2014 году реализовывалась муниципальная программа «Противодействие коррупции в Шумском муниципальном образовании на 2014-2016 годы» (далее – Программа).

 Основными целями программы являются:

 1. Предупреждение коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления;

 2. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, представителей малого и среднего бизнеса от проявлений коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях;

 3. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления

 Достижение вышеуказанных целей решалось посредством выполнения ряда задач:

 1. Осуществление мер по устранению причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления;

 2. Разработка и внедрение механизмов, противодействующих коррупции;

 3. Оценка существующих рисков коррупции и коррупционного поведения муниципальных служащих;

 4. Создание препятствий для совершения коррупционных действий;

 5. Мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности антикоррупционных мер;

 6. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.

 В результате реализации мероприятий Программы – сформирована система противодействия коррупции в органах местного самоуправления Шумского муниципального образования, устранена коррупциогенность муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, укреплено доверие жителей к деятельности органов местного самоуправления Шумского муниципального образования, повысилось качество предоставления муниципальных услуг, население информировано о мерах, принимаемых администрацией Шумского муниципального образования в сфере противодействия коррупции.

 Администрацией подготовлен отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы, отчет о финансировании муниципальной программы (приложения 1-3).

 Планируемая эффективность от реализации программы достигнута, но несмотря на это остаются не решенные моменты. Работу по реализации Программы в этом направлении необходимо продолжать.

**ОТЧЕТ**

 **ОБ ИСПОЛНЕНИИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Противодействие коррупции в Шумском муниципальном образовании на 2014-2016 годы»**

 **за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия  | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| . 1. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности |
|  1.1. | Организация проведения заседаний Координационного совета по противодействию коррупции при администрации | Не реже одного раза в полугодие | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | Кол-во заседаний | 2 | 0 | Коодинационный совет не создан |
|  1.2. | Организация разработки регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией |  До 1 апреля 2014 года  | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | выполнено | выполнено |  |
|  1.3. | Разработка муниципального правового акта о наделении полномочиями органов администрации по осуществлению муниципального контроля на территории Шумского муниципального образования | Май 2014 год | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | выполнено выполнено | выполнено выполнено |  |
|  1.4. | Проведение анализа заявлений, обращений граждан и организаций на наличие информации о проектах коррупции в администрации Шумского муниципального образования | Ежеквартально | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | Кол. | По мере поступления  | 0 | Заявления не поступали |
|  1.5. | Обеспечение обработки поступающих по «телефону доверия» сведений о фактах коррупции в органах местного самоуправления Шумского муниципального образования | В течение всего периода. | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | По мере поступления | 0 | Сообщения не поступали |
|  1.6. | Организация социологических исследований среди населения Шумского муниципального образования об эффективности принимаемых антикоррупционных мер  | Ежегодно | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | Кол. | 1 | 0 | Соц. Опросы не проводились |
| 2. Создание системы противодействия коррупции |
|  2.1. | Проведение совещаний с руководителями органов администрации Шумского муниципального образования по вопросам профилактики коррупционных правонарушений и организации исполнения законодательства в данной сфере | Ежегодно | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | Кол. | 1 | 1 |  |
|  2.2. | Организация и обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов администрации муниципального образования с Думой Шумского муниципального образования, а также администрации Шумского муниципального образования с гражданами и организациями в рамках предоставления муниципальных услуг  | В течение всего периода. | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | выполнено | Выполнено |  |
|  2.3. | Осуществление муниципального контроля на территории Шумского муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  | В течение года | В течение года. | --- | --- | --- | выполнено | Выполнено Осущ. Земельный контроль |  |
|  2.4. | Ведение реестра государственных и муниципальных услуг(функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Шумского муниципального образования  | В течение всего периода. | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | выполнено | Выполнено Реестр ведется ежемесячно |  |
|  2.5. | Совершенствование контрольных и разрешительных функций, оптимизация предоставления муниципальных услуг органами администрации Шумского муниципального образования на основании анализа внедрения административных регламентов | В течение всего периода. | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | выполнено | выполнено |  |
|  3. Правовые антикоррупционные мероприятия |
|  3.1. | Проведение экспертизы на коррупциогенность муниципальных правовых актов, обобщение практики организации проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов, а также практики организации мониторинга правоприменения  | В течение всего периода. | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | выполнено | Выполнено Экспертиза проводится |  |
|  3.2. | Внесение изменений в муниципальные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов для устранения выявленных в них по результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов | В течение всего периода. | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | Выполнено  | Выполнено осущ. По мере выявления |  |
|  3.3. | Внесение изменений в муниципальные правовые акты и разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в связи с принятием Федерального закона от 21.11.2011 № 329 –ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции»  | До 31 января 2014 года. | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | выполнено | Выполнено |  |
|  3.4. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля , внесение в них изменений и дополнений.  | В течение всего периода. | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | выполнено | Выполнено |  |
|  4. Антикоррупционные мероприятия в кадровой политике  |
|  4.1. | Организация и осуществление контроля за предоставлением муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Ежегодно (март-апрель) | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | выполнено | выполнено |  |
|  4.2. | Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, а также сведений о доходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом администрации Шумского муниципального образования | В течение всего периода | Финансирование не предусмотрено | --- | --- | --- | выполнено | Выполнено, проверка осущ.  |  |
|  4.3. | Организация контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, связанных с муниципальной службой, установленных федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | В течение всего периода. | Финансирование не предусмотрено | --- | --- | --- | Выполнено | Выполнено |  |
|  4.4. | Проверка достоверности сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы  | В течение всего периода. | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | выполнено | выполнено |  |
|  4.5. | Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Шумского муниципального образования и урегулированию конфликта интересов.  | В течение всего периода. | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | выполнено | Выполнено, комиссия создана |  |
| 4.6. | Организация проведения служебных проверок по жалобам граждан на незаконные действия муниципальных служащих с целью установления фактов проявления коррупции | В течение всего периода. | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | -- | По мере поступления | Жалобы не поступали |  |
|  5. Антикоррупционные мероприятия в финансово- экономической сфере |
|  5.1.  | Разработка мер и внедрение антикоррупционных механизмов при размещении муниципальных механизмов при размещении муниципальных заказов для муниципальных нужд. | В течение всего периода. | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | выполнено | Выполнено |  |
|  6. Информационное обеспечение антикоррупционных мероприятий |
|  6.1. | Обеспечение размещения на Интернет - сайте администрации в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» муниципальных правовых актов администрации, ее органов и должностных лиц по антикоррупционной тематике, информации о деятельности администрации | В течение всего периода. | Финансирование не предусмотрено. | --- | --- | --- | выполнено | выполнено |  |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ**

**«Противодействие коррупции в Шумском муниципальном образовании на 2014-2016 годы за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового -/+ % | Обоснование причин отклонения |
|  1. | Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности | Кол-во |  6 |  4 |  2 | В администрации Шумского муниципального образования не создан координационный Совет, обращений и заявлений от граждан и организаций о выявленных фактах коррупции не поступало  |
|  2. | Создание системы противодействия коррупции | Кол-во |  5 |  5 |  0 |  |
|  3. | Правовые антикоррупционные мероприятия | Кол-во |  4 |  4 |  0 |  |
|  4. | Антикоррупционые мероприятия в кадровой политике | Кол-во |  6 |  6 |  0 |  |
|  5. | Антикоррупционные мероприятия в финансово-экономической сфере | Кол-во |  1 |  1 |  0 |  |
|  6. | Информационное обеспечение антикоррупционых мероприятий | Кол-во |  1 |  1 |  0 |  |

**ОТЧЕТ**

 **О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Противодействие коррупции в Шумском муниципальном образовании на 2014-2016 годы»**

 **за 2014 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Обоснование причин отклонения |
|  | Финансовые средства, всего | ФБ <\*>  | ОБ <\*> | МБ <\*> | Внебюджетные средства | Финансовые средства, всего | ФБ <\*> | ОБ <\*> | МБ <\*> | Внебюджетные средства |  |
|  2014 год | Не предусмотрены |  \_ |  \_ |  \_ |  \_ | Не предусмотрены |  \_ |  \_ |  \_ |  \_ |  \_ |