Приложение № 1  
к постановлению администрации Шумского муниципального образования

от 27.02.2019 г. № 33

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории Шумского

муниципального образования на 2018-2024 гг.»

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории Шумского муниципального образования на 2018-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Шумского муниципального образования |
| Участники муниципальной программы | Администрация Шумского муниципального образования, подрядные организации, жители р.п. Шумский |
| Подпрограммы муниципальной программы | Выделение подпрограмм не предусмотрено |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды территории Шумского муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя;  - количество жителей домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: **2 969** тыс. руб., из них средств:  местного бюджета **29, 690** тыс. руб.;  недостающие средства  **2 939, 310** тыс. руб.;  **на 2018 год** 0тыс. руб., из них средств:  местного бюджета 0 тыс. руб.;  недостающие средства 0 тыс. руб.;  **на 2019 год** **969,0** тыс. руб., из них средств:  местного бюджета **9,690** тыс. руб.;  недостающие средства **959,310** тыс. руб.;  **на 2020 год 0,0** тыс. руб., из них средств:  местного бюджета **0,0** тыс. руб.;  недостающие средства **0,0** тыс. руб.;  **на 2021 год 500,0** тыс. руб., из них средств:  местного бюджета **5,0** тыс. руб.;  недостающие средства **495,0** тыс. руб.;  **на 2021 год** **1 500** тыс. руб., из них средств:  местного бюджета **15,0** тыс. руб.;  недостающие средства **1 485,0** тыс. руб.;  **на 2022 год** 0,0 тыс. руб., из них средств:  местного бюджета 0,0 тыс. руб.;  недостающие средства 0,0 тыс. руб.;  **на 2023 год 0,0** тыс. руб., из них средств:  местного бюджета **0,0** тыс. руб.;  недостающие средства **0,0** тыс. руб.;  **на 2024 год 0,0** тыс. руб., из них средств:  местного бюджета **0,0** тыс. руб.;  недостающие средства **0,0** тыс. руб.; |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий;  4. Мероприятия по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Объем трудового участия заинтересованных лиц – 3 субботника;  2. Количество благоустроенных общественных территорий – 3 ед.;  3. Количество благоустроенных объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков –  1 ед.;  4. 100 % инвентаризация ИЖД и земельных участков предоставленных для их размещения от общего количества ИЖД;  5. 100 % инвентаризация объектов благоустройства. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Шумское муниципальное образование находится на северо-востоке Нижнеудинского района Иркутской области. Площадь поселения составляет 91 300 кв.м. Численность населения Шумского муниципального образования на 01.01.2018 года составляет 2920 человек. На территории Шумского муниципального образования значительная часть застройки населенного пункта - 99,3% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Домов – 840

Из них: 210-блокированной застройки.

Многоквартирных домов нет.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Правительством Российской Федерации утвержден приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Данный проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов дворов и муниципальных общественных пространств.

На сегодняшний день вследствие целого ряда причин, таких как естественный износ твёрдых покрытий, зелёных насаждений, привели к тому, что существующее состояние благоустройства территории поселка не соответствует современным требования градостроительства и благоустройства. Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1940, 1960, 1970, 1980, 1990 годах прошлого столетия, дороги и проезды, расположенные в жилой застройке не соответствуют технологическим, эксплуатационным требованиям.

Твёрдые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих малых архитектурных форм не отвечает потребностям населения, а также не обеспечено, в полной мере, физическая, пространственная и информационная доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проблема благоустройства территорий является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, территорий индивидуальной жилой застройки и прилегающие к ним территории от состояния которых во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства территорий р.п. Шумский не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. До настоящего времени благоустройство территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон территорий, организации новых площадок для отдыха детей разных возрастных групп. В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств.

В целях преодоления сложившихся за последние годы негативных тенденций в сфере благоустройства, необходима реализация муниципальной программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой должна предусматриваться целенаправленная работа по комплексному благоустройству территории Шумского муниципального образования.

В этой связи разработана настоящая муниципальная программа, которая направлена на решение проблем в сфере благоустройства.

Настоящая муниципальной программа разработана на основании государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, приоритетов государственной политики в сфере благоустройства муниципальных образований Иркутской области и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Шумского муниципального образования приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сведения о текущих показателях (индикаторов) состояния благоустройства в Шумском муниципальном образовании за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы представлен в табл. 1.

Табл. 1

**Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в Шумском муниципальном образовании**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Всего по МО** | **Значения показателей по годам** | | |
| **2018** | **2019** | **2024** |
| 1. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные, пр.) | ед./кв.м. | 2/10799 | 2/10799 | 2/10799 | 2/10799 |
| 2. | Количество, площадь благоустроенных  общественных территорий | ед./  га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Шумского муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

2. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2.

# Табл. 2

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей**  **2018 год** | **Значения показателей**  **2019 год** | **Значения показателей**  **2024 год** | **Значения показателей**  **2021 год** | **Значения показателей**  **2022 год** | **Значения показателей**  **2023 год** | **Значения показателей**  **2024 год** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | *Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов* | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | *Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | *Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | *Площадь благоустроенных общественных территорий* | кв.м | 0 | 750 | 0 | 1200 | 0 | 3000 | 0 |
| 7 | *Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий* | % | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 60 | 0 |
| 8 | *Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования* | кв.м. | 0 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | 1,0 | 0 |
| 9 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2024 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Шумского муниципального образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Шумского муниципального образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

На территории Шумского муниципального образования нет многоквартирных домов, в связи с этим необходимость в благоустройстве дворовой территории отсутствует. (Приложение 1).

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- устройство ограждений;

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, и иными не капитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на общественной территории, установлен в приложении 2.

При выполнении видов работ, обязательным является трудовое участие жителей, проживающих в границах общественной территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка общественной территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 3), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Шумского муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации Шумского муниципального образования. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта общественной территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной территории, установлен в приложении 4.

Мероприятие 2. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 5), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Шумского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Шумского муниципального образования.

Мероприятие 3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Мероприятие 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (приложение 6), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Шумского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Шумского муниципального образования.

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является муниципальная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной подпрограммы составляет: 2 969 тыс. руб.

Табл. 3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы, мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | |
| **Финансовые средства, всего** | **В том числе по источникам:** | | | |
| **МБ** | **ОБ** | **ФБ** | **Иные источники** |
| **Всего за весь период** | **2 969** | **29,690** | **2 939,310** | **0** | **0** |
| **в том числе по годам:** |  |  |  |  |  |
| **2018 год** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| **2019 год** | **969,0** | 9,690 | 959,310 | 0 | 0 |
| 1.Благоустройство общественной территории | 969,0 | 9,690 | 959,310 | 0 | 0 |
| 2. Экспертиза проектной, сметной и иной документации | 11,8 | 11,8 | 0 | 0 | 0 |
| **2020 год** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2021 год** | **500,0** | 5,0 | 495,0 | 0 | 0 |
| 1. Благоустройство общественной территории | 500,0 | 5,0 | 495,0 | 0 | 0 |
| 2. Экспертиза проектной, сметной и иной документации | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022 год** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2023 год** | 1 500,0 | 15,0 | 1 485,0 | 0 | 0 |
| 1.Благоустройство общественных территорий | 1 500,0 | 15,0 | 1 485,0 | 0 | 0 |
| 2. Экспертиза проектной, сметной и иной документации | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 |
| **2024 год** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объем средств, предусмотренный муниципальной программой, распределяется следующим образом:

- 1/3 объема средств подлежит направлению на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

Табл. 4

**Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| **1.** | **Риски изменения законодательства** | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Шумскогомуниципального образования в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | **Социальные риски** | |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | **Организационные риски** | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации**

**муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство всех общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость .

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей поселения, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального образования. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Иркутской области, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории Шумского муниципального образования.

**9. Контроль за реализацией муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы оставляю за собой.

Глава Шумского

муниципального образования Ю.А. Уточкин

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» на 2018-2024 годы

**Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории | | | | | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
| 1 | Нижнеудинский район | Шумское муниципальное образование | Шумский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Справочно:**

Общее количество дворовых территорий (объектов) в Шумском муниципальном образовании Иркутской области 0 ед.

Количество дворовых территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, 0 ед.

Количество дворовых территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации 0 ед.

**Примечание:**

\*В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Шумского  муниципального образования | Ю.А. Уточкин | А.В. Лебедев |

Приложение № 2  
к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2024 годы»

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению

на общественной территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работы по благоустройству | Эскиз | Стоимость, руб.  (за 1 шт.) |
| 1 | Установка скамеек | Скамья | 7 040 |
| 2 | Установка урн | Урна | 2 585 |
| 3 | Установка ограждения | Газонное ограждение | 1 685 |
| Установка детских игровых комплексов | | | |
| 1 | Детский городок | Игровой комплекс «Форт» | 154 560 |
| 2 | Детский городок | Игровой комплекс | 443 630 |
| 3 | Детский городок | Игровой комплекс «Сибирь» | 318 670 |
| 4 | Установка горки | Горка | 47 850 |
| 5 | Установка качели с гибкой подвеской | Качели двойные с гибкой подвеской | 23 650 |
| 6 | Установка качели балансир | Двойные качели-балансир «Мотоцикл» | 28 270 |
| 7 | Установка песочницы с крышкой и навесом | Песочница с крышкой и навесом | 49 230 |
| 8 | Песочница с крышкой | Песочница с крышкой | 14 850 |
| 9 | Установка карусели | Карусель «Цветок» | 29 810 |
| 10 | Установка беседки | Беседка | 39 380 |
| 11 | Установка стола с лавками | Стол с лавками (взрослый) | 17 160 |
| 12 | Установка навеса | Навес | 22 220 |
| Установка спортивных комплексов | | | |
| 1 | Спортивный комплекс | Спортивный комплекс | 86 680 |
| 2 | Спортивный комплекс | Спортивный комплекс | 36 850 |
| 3 | Воркаут-комплекс | Воркаут-комплекс | 52 021 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» на 2018-2024 годы

**Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории | | | | | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
| 1 | Нижнеудинский район | Шумское муниципальное образование | Шумский | Ул. Луговая | 16А | 750 | 300 | 969,0 |
| 2 | Нижнеудинский район | Шумское муниципальное образование | Шумский | Ул. Набережная | 63А | 1200 | 700 | 500,0 |
| 3 | Нижнеудинский район | Шумское муниципальное образование | Шумский | Ул. Сосновая | 1Б | 3000 | 500 | 1 500 |

**Справочно:**

Общее количество общественных территорий (объектов) в Шумском муниципальном образовании Иркутской области 3 ед.

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, 3 ед.

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации 3 ед.

**Примечание:**

\*В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Шумского  муниципального образования | Ю.А. Уточкин | А.В. Лебедев |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2024 годы»

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое**

**и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня**

**(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной территории**

**Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовой материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной территории.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории Шумского муниципального образования, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Шумского муниципального образования, а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом перечня работ по благоустройству общественной территории, установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с момента включения в адресный перечень общественных территорий муниципальной программы.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Шумского муниципального образования, на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным

представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации Шумского муниципального образования http://shumskoe.ru/.

Глава Шумского

муниципального образования Ю.А. Уточкин