**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Нижнеудинский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Шумского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Нижнеудинский район, р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2 тел.: 8-950-087-78-60

от «17» августа 2018 г. № 118

(в редакции Постановления Администрации Шумского МО №118 от 15.08.2018 г., №267 от 14.10.2019 г., №23 от 03.02.2020 г., №26 от 12.02.2020 г., №76 от 27.04.2020 г., №137 от 11.09.2020 г., №38 от 30.03.2021 г., №71 от 07.06.2021 г.)

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление администрации Шумского муниципального образования от 22.05.2014 г. № 82 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шумского муниципального образования, их формирования и реализации, сроков утверждения и изменения», Уставом Шумского муниципального образования, администрация Шумского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.»

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Шумского городского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шумского

муниципального образования Ю.А. Уточкин

Утверждена

Постановлением администрации

Шумского муниципального

образования

от «17» августа 2018 г. № 118

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО – КУММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ШУМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2021 Г.»**

р.п. Шумский

2018

**1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.» (далее – Программа) |
| Основания разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации;  - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  - Постановление администрации Шумского муниципального образования от 22.05.2014 г. №82 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шумского муниципального образования, их формирования и реализации, сроков утверждения и изменения» |
| Цели Программы | - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;  - сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений;  - повышение энергетической эффективности на территории Шумского муниципального образования;  - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Шумского муниципального образования; |
| Задачи Программы | - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования ресурсов;  - стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании.  - обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры  - совершенствование системы учета потребляемых коммунальных ресурсов  - обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения |
| Заказчик Программы | Администрация Шумского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Шумского муниципального образования |
| Ответственный исполнитель | Администрация Шумского муниципального образования |
| Сроки реализации Программы | 2019-2021 г. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.»  Подпрограмма 2 «Обеспечение населения качественной питьевой водой в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021г.»  Подпрограмма 3 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.»  Подпрограмма 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.»  Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территории Шумского муниципального образования на 2021 год» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, средств областного бюджета.  Общий объем финансирования Программы составляет 24 907 064 рублей, из них:  Местный бюджет – 1 172 064 рублей;  Областной бюджет – 23 735 000 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - снижение потребления электроэнергии;  - снижение потерь тепловой энергии;  - повышение энергетической эффективности при потреблении энергоресурсов;  - обеспечение населения качественной питьевой водой;  - улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, санитарного и экологического состояния территории муниципального образования |

**2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЖКХ**

Одной из основных проблем Шумского муниципального образования является крайне неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунального комплекса.

Кризисное состояние объектов коммунальной инфраструктуры вызвано хроническим недофинансированием сферы коммунального хозяйства в течение длительного периода времени, неэффективной работой предприятий этой сферы, высокой степенью износа основных фондов. Ветхость инженерных сетей приводит к значительным потерям тепловой энергии, воды и других ресурсов, что в свою очередь понижает уровень надежности работы коммунальной инфраструктуры.

Анализ состояния коммунальной сферы Шумского муниципального образования требует разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Одним из приоритетов жилищно-коммунальной политики Шумского муниципального образования является обеспечение комфортных условий проживания, бесперебойной подачи и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения ресурсосберегающих технологий позволит достигнуть снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и обеспечить надежное и устойчивое обслуживание потребителей коммунальных услуг, повысить эффективность управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Формирование эффективной системы регулирования деятельности жилищно-коммунального комплекса на территории Шумского муниципального образования обеспечит рациональное и эффективное расходование бюджетных средств и использование муниципального имущества, находящегося в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения уровня благоустройства и охраны окружающей среды Шумского муниципального образования.

**3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основными целями Программы являются:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений;

- повышение энергетической эффективности на территории Шумского муниципального образования;

- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Шумского муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования ресурсов;

- стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании.

- обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

- совершенствование системы учета потребляемых коммунальных ресурсов

- обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения.

Срок реализации муниципальной программы – 2019-2021 г.

**4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

Учитывая многогранность и масштаб поставленной цели Программы, а так же многообразие задач и методов их решения для достижения поставленной цели необходимо выделить следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.».

**Подпрограмма 2** «Обеспечение населения качественной питьевой водой в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.».

**Подпрограмма 3** «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021г. г.».

**Подпрограмма 4** «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021г.».

**Подпрограмма 5** «Организация благоустройства территории Шумского муниципального образования на 2021 год»

**5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 24 907 064 рублей.

В том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, руб. | | | |
| Финансовые средства, руб., всего | в том числе | | |
| ФБ | ОБ | МБ |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.». | | | | |
| 2019 г. | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 2020 г. | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение населения качественной питьевой водой в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.». | | | | |
| 2019 г. | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 2020 г. | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 2021 г. | 57 791 | 0 | 0 | 57 791 |
| Итого | 67 791 | 0 | 0 | 67 791 |
| Подпрограмма 3 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.». | | | | |
| 2019 г. | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 2020 г. | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 2021 г. | 76 731 | 0 | 0 | 76 731 |
| Итого | 176 731 | 0 | 0 | 176 731 |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.». | | | | |
| 2019 г. | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 2020 г. | 20 722 064 | 0 | 20 230 000 | 492 064 |
| 2021 г. | 3 680 478 | 0 | 3 505 000 | 175 478 |
| Итого | 24 602 542 | 0 | 23 735 000 | 867 542 |
| Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территории Шумского муниципального образования на 2021 год. | | | | |
| 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 г. | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| Итого | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |
| 2019 г. | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |
| 2020 г. | 20 782 064 | 0 | 20 230 000 | 552 064 |
| 2021 г. | 3 865 000 | 0 | 3 505 000 | 360 000 |
| ИТОГО: | 24 907 064 | 0 | 23 735 000 | 1 172 064 |

<\*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета. В рамках действия государственных программ могут привлекаться средства бюджета Иркутской области, бюджета Российской Федерации, а также внебюджетных источников (физических и (или) юридических лиц). Средства из внебюджетных источников финансирования могут поступать за счет оказания подведомственными учреждениями платных услуг, спонсорской помощи и добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц.

Объем финансирования Программы уточняется при формировании бюджета Шумского муниципального образования.

**6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование, экспертизу и утверждение;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- запрашивает у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- готовит отчеты о реализации муниципальной программы;

- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы.

**7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

- снижение потребления электроэнергии;

- снижение потерь тепловой энергии;

- повышение энергетической эффективности при потреблении энергоресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, санитарного и экологического состояния территории муниципального образования.

**8. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Подпрограмма 1**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2019 – 2021 г.»**

1. **ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021г.» |
| Основание для разработки | Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Федеральный закон №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " |
| Муниципальный заказчик | Администрация Шумского муниципального образования |
| Основные разработчики | Администрация Шумского муниципального образования |
| Цели и задачи | Основные цели:  - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Шумского муниципального образования;  - сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений;  Основные задачи:  - осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, находящихся в собственности администрации Шумского муниципального образования;  - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования ресурсов;  - организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды по объектам энергопотребления, находящихся в собственности администрации Шумского муниципального образования;  - организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий программы;  - стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании. |
| Срок реализации | 2019-2021 г. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы – 10 000 рублей  Источники финансирования – местный бюджет. |
| Перечень основных мероприятий | - повышение энергетической эффективности потребления тепловой энергии;  - повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии; |
| Ответственные исполнители | Администрация Шумского муниципального образования, |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - ежегодное снижение потребления электроэнергии;  - снижение потерь тепловой энергии;  - повышение энергетической эффективности при потреблении энергоресурсов. |

**II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) на территории Шумского муниципального образования на момент разработки подпрограммы являются электрическая и тепловая энергия.

В условиях холодного климата с большим потреблением энергоресурсов энергосбережение имеет высокую социальную и экономическую значимость. Объектами муниципальной собственности, потребляющими энергетические ресурсы являются здание администрации Шумского муниципального образования, здание Дома культуры, уличное освещение. Приборы учета электрической энергии установлены на всех объектах, приборы учета тепловой энергии установлены только в здании Дома культуры. В 2014 году в здании Дома культуры проведены работы по замене электрической проводки, установлены энергосберегающие лампы. В здании администрации электрическая проводка находится в удовлетворительном состоянии, для освещения в здании используются частично энергосберегающие лампы, частично лампы

накаливания. Здание Дома культуры 1962 года постройки, здание администрации 1938 года постройки имеют значительные тепловые потери через окна, двери, потолочное перекрытие.

Подпрограмма энергосбережения на основе анализа сложившейся ситуации определит стратегические приоритеты и важнейшие программные мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии в Шумском муниципальном образовании.

**III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,**

**СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

3.1 Цели и задачи подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются:

- повышение энергетической эффективности систем освещения территорий и зданий;

- повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (тепло);

- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Шумского муниципального образования;

- сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

- сбор и анализ информации по годовому энергопотреблению;

- мониторинг выполнения Программы;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

- осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, находящихся в собственности администрации Шумского муниципального образования.

**3.2 Целевые показатели**

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение показателя (2016 г.) | Значение целевого показателя |
| 2018 |
| 1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100 | 100 |
| 2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 50 | 50 |
| 3 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | Т.у.т. | Возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы в МО не потребляются | - |
| 4 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт\*ч | 28 | 25 |
| 5 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал | 0,22 | 0,21 |

**3.3 Сроки реализации**

Срок реализации – 2019-2021 г.

**IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 15 000 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 5 000 рублей.

2020 год – 5 000 рублей.

2021 год – 0 рублей.

Объемы финансирования и мероприятия подпрограммы подлежат ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной финансовый год путем внесения изменений в Программу.

**V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.

План основных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, руб.** | **Источник финансирования** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 г. | | | |
| 1 | Приобретение энергосберегающих и светодиодных ламп | 5 000 | Местный бюджет |
| 2 | Заключение договора на поставку тепловой энергии для отопления здания МКУК Шумского МО с оплатой по приборам учета тепловой энергии | Не требуется | --- |
| 3 | Своевременное снятие показаний с приборов учета тепловой энергии в здании МКУК и передача их теплоснабжающей организации | Не требуется | --- |
| Итого |  | 5 000 |  |
| 2020 г. | | | |
| 1 | Приобретение энергосберегающих и светодиодных ламп | 5 000 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |
| Итого |  | 5 000 |  |
|  | ИТОГО | 10 000 |  |

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию подпрограммы, координирует деятельность участников подпрограммы, несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в подпрограмму, обеспечивает разработку проектов изменений в подпрограмму, их согласование, экспертизу и утверждение;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.

**VI. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

- ежегодное снижение потребления электроэнергии;

- снижение потерь тепловой энергии;

- повышение энергетической эффективности при потреблении энергоресурсов.

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение населения качественной питьевой водой в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.»**

1. **ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Обеспечение населения качественной питьевой водой в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.» |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2018 годы»;  Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация Шумского муниципального образования |
| Основная цель Подпрограммы | Обеспечение населения Шумского муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН. |
| Основные задачи Подпрограммы | Осуществление производственного контроля за качеством питьевой воды. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2019-2021 г. |
| Ответственный исполнитель | Администрация Шумского муниципального образования |
| Объемы и источники  финансирования | Объем финансирования Подпрограммы составляет 67 791 рублей.  Источник финансирования – средства местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты | Обеспечение населения Шумского муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей требованиям СанПин. |

**II. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

В р.п. Шумский централизованное водоснабжение отсутствует. Водоснабжение жилых домов осуществляется децентрализовано от 5 колодцев шахтного типа, основная часть населения используют для водоснабжения скважины, пробуренные самостоятельно на собственных приусадебных участках. Вода в колодцах характеризуется повышенным содержанием железа.

Жилищный фонд с децентрализованным водоснабжением составляет 100% от общей площади, в котором проживает 2980 человек.

В р.п. Шумский имеется артезианская скважина глубиной 55 м, насос ЭЦВ 6-10-110, которая используется для подпитки котельной «Шум» и для водоснабжения Шумской средней общеобразовательной школы. Скважина эксплуатируется предприятием ООО «Теплосервис».

**III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ,**

**СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Основной целью разработки подпрограммы являются:

- обеспечение населения Шумского муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- осуществление производственного контроля за качеством питьевой воды.

Срок реализации – 2019-2021 г.

**IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 67 791 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 5 000 рублей.

2020 год - 5 000 рублей.

2021 год – 57 791 рублей.

Объемы финансирования и мероприятия подпрограммы подлежат ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной финансовый год путем внесения изменений в Программу.

**V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.

План основных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, руб.** | **Источник финансирования** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 г. | | | |
| 1 | Производственный контроль за качеством питьевой воды | 5 000 | Местный бюджет |
| Итого |  | 5 000 |  |
| 2020 г. | | | |
| 1 | Производственный контроль за качеством питьевой воды | 5 000 | Местный бюджет |
| Итого |  | 5 000 |  |
| 2021 г. | | | |
| 1 | Производственный контроль за качеством питьевой воды | 24 710 | Местный бюджет |
| 2 | Получение лицензии по скважине на воду, предназначенной для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и составление паспорта ГКМ | 16 581 | Местный бюджет |
| 3 | Оплата государственной пошлины на предоставление прав пользования недрами | 7 500 | Местный бюджет |
| 4 | Приобретение дезинфицирующих средств | 9 000 | Местный бюджет |
|  | Итого | 57 791 |  |
|  | ИТОГО | 67 791 |  |

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию подпрограммы, координирует деятельность участников подпрограммы, несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в подпрограмму, обеспечивает разработку проектов изменений в подпрограмму, их согласование, экспертизу и утверждение;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.

**VI. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Обеспечение населения Шумского муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей требованиям СанПин.

**Подпрограмма 3**

**«Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.»**

1. **ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.» |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация Шумского муниципального образования |
| Основная цель Подпрограммы | - улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, санитарного и экологического состояния территории муниципального образования |
| Основные задачи Подпрограммы | Организация сбора и вывоза бытовых отходов;  Ликвидация несанкционированных свалок. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2019-2021 г. |
| Ответственный исполнитель | Администрация Шумского муниципального образования |
| Объемы и источники  финансирования | Объем финансирования Подпрограммы составляет 176 731 рублей.  Источник финансирования – средства местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, санитарного и экологического состояния территории муниципального образования. |

**II. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ**

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Общая экологическая ситуация на территории муниципального образования является удовлетворительной.

Выбросы вредных веществ в атмосферу связаны, в основном, с передвижными источниками, главным образом автотранспортом.

На территории поселка специализированные предприятия по сбору, вывозу и утилизации ТБО и ЖБО, а также по очистки и механизированной уборке поселковых территорий отсутствуют. Сбор и вывоз ТБО на территории поселка осуществляют собственники организаций, собственники частных жилых домов. Планово-регулярная система сбора и вывоза ТБО отсутствует. В настоящее время нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов, а также тарифы на вывоз ТБО и ЖБО не установлены. На территории поселка мусоросборные площадки не оборудованы.

В Шумском муниципальном образовании полигон для обезвреживания ТБО и ЖБО отсутствует. Вывоз ТБО осуществляется на свалку для временного складирования отходов, которая расположена за территорией поселка.

Санитарная очистка на территории поселка осуществляется в соответствии с «Положением об организации сбора, временного хранения и вывоза бытовых отходов и мусора с территории Шумского муниципального образования».

**III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ,**

**СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Основной целью разработки подпрограммы являются:

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, санитарного и экологического состояния территории муниципального образования.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов;

- ликвидация несанкционированных свалок.

Срок реализации – 2019-2021г.

**IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 176 731 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 50 000 рублей.

2020 год - 50 000 рублей.

2021 год - 76 731 рублей

Объемы финансирования и мероприятия подпрограммы подлежат ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной финансовый год путем внесения изменений в Программу.

**V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.

План основных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, руб.** | **Источник финансирования** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 год | | | |
| 1 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | 50 000 | Местный бюджет |
| 2 | Проведение общепоселкового субботника | Не требуется | --- |
| 3 | Проведения акции «Мы за чистый поселок» | Не требуется | --- |
| Итого |  | 50 000 |  |
| 2020 год | | | |
| 1 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | 50 000 | Местный бюджет |
| Итого |  | 50 000 |  |
| 2021 год | | | |
| 1 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | 76 731 | Местный бюджет |
| Итого |  | 76 731 |  |
|  | ИТОГО | 176 731 |  |

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию подпрограммы, координирует деятельность участников подпрограммы, несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в подпрограмму, обеспечивает разработку проектов изменений в подпрограмму, их согласование, экспертизу и утверждение;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.

**VI. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, санитарного и экологического состояния территории муниципального образования.

**Подпрограмма 4**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование  Подпрограммы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.» (далее - подпрограмма) |
| 2 | Основание для  разработки  подпрограммы | 1. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=BAD3362BC80099C4150FE0578411654E2AA231957E570638F7DCD7AD00sC45H) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  2. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении». |
| 3 | Заказчик  подпрограммы | Администрация Шумского муниципального образования |
| 4 | Разработчик  подпрограммы | Администрация Шумского муниципального образования |
| 5 | Цель подпрограммы | 1.Обеспечение бесперебойной поставки тепловой энергии потребителям на территории Шумского муниципального образования.  2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2019-2021 г. |
| 6 | Задачи  подпрограммы | 1. Проведение обследования объектов коммунальной инфраструктуры.  2. Капитальный ремонт инженерных сетей.  3.Строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе, мощность 3Гкал/ч.  4.Разработка пояса санитарно-защитной зоны для скважины |
| 7 | Сроки  реализации  подпрограммы | Период реализации Программы: 2019-2021 г. |
| 8 | Объемы и источники  финансирования  подпрограммы | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, средств областного бюджета.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 24 602 542 рублей, из них  Местный бюджет – 867 542 рублей;  Областной бюджет – 23 735 000 рублей. |
| 9 | Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы предполагает достижение  следующих результатов:  1.Оформление правоустанавливающих документов на тепловые и водопроводные сети, на скважину.  2. Повышение надежности работы оборудования котельной;  3. Снижение количества аварий в котельной.  4. Повышение качества услуг для потребителей тепловой энергии. |

1. **Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения**

В р.п. Шумский теплоснабжение общественных зданий осуществляется от котельной «Шум», которую эксплуатирует ООО «Теплосервис». Теплоснабжение жилых зданий не осуществляется (индивидуальное отопление).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации, учреждения | Место расположение | Марка котлов | Кол-во котлов | Мощность котельной, Гкал.ч. | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал.ч. | Вид топлива | Протяженность сетей, м. | Эксплуатирующая организация |
| 1 | Котельная «Шум» | Р.п. Шумский, пер. Рабочий 3 | КВр- 0,58 (0,5)КБ  КВр- 0,58 (0,5) КБ  КВр- 0,93 (0,8)КБ | 1  1  1 | 1,5 | 1,09 | уголь | 1032 | ООО «Теплосервис» |

Мощность котельной составляет 1,5 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 1,09 Гкал/ч. Генерация тепловой энергии на котельной происходит при сжигании твердого топлива (уголь). Подача топлива в котлы и золоудаление осуществляется вручную.

Вода для подпитки котлов поступает из скважины без дополнительной подготовки и химводоочитстки.

Температурный график централизованного качественного регулирования температуры теплоносителя 95/70°C.

Схема тепловых сетей - двухтрубная радиальная с зависимым присоединением потребителей. Сети выполнены преимущественно в подземном исполнении в непроходных железобетонных каналах. В качестве теплоизоляции трубопровода используется минеральная вата, на некоторых участках трубопровода теплоизоляция отсутствует.

В соответствии с документацией наружные теплосети котельной «Шум» Шумского МО состоит из трубопроводов следующего диаметра: 125 мм, 100 мм, 80 мм и 50 мм. В котельной «Шум» Шумского МО отсутствует водоподготовка, что усиливает разрушение металла котлов и трубопроводов и увеличивает количество известковых отложений на внутренних стенках труб. Котлы находятся в аварийном состоянии.

1. **Цели и задачи, целевые показатели, срок реализации подпрограммы**

Основной целью разработки подпрограммы является:

Обеспечение бесперебойной поставки тепловой энергии потребителям на территории Шумского муниципального образования.

Результаты подпрограммы определяются с помощью целевых индикаторов.

Табл. 1 Целевые индикаторы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Фактическое значение 2017 г. | Значение целевого показателя на 2019 г. | Значение целевого показателя на 2020 г. | Значение целевого показателя на 2021 г. | Примечание |
| Протяженность тепловых сетей, на которые оформлены правоустанавливающие документы | 0 | 1032 м | 1032 м | 1032 м |  |
| Протяженность водопроводных сетей, на которые оформлены правоустанавливающие документы | 0 | 1032 м | 1032 м | 1032 м |  |
| Количество аварий и повреждений котельного оборудования в год | 14 | 2 | 2 | 2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. |
| Износ  коммунальных систем, % | 50 | Не более 10 | Не более 10 | Не более 10 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |

Срок реализации подпрограммы – 2019-2021 г.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 24 602 542 рублей, в том числе:

- областной бюджет – 23 735 000 рублей; - местный бюджет – 867 542 рублей.

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограммы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Сроки реализации | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
| 1 | Разработка пояса санитарно-защитной зоны для скважины | 2019 г. | Всего: 200 000 руб.  Средства областного бюджета – 0 рублей;  Средства местного бюджета – 200 000 рублей. |
| 2 | Капитальный ремонт инженерных сетей. | 2020 г. | Всего: 20 632 064 руб.  Средства областного бюджета – 20 230 000 рублей;  Средства местного бюджета – 402 064 рублей |
| 3 | Разработка технико-экономического обоснования и финансово-экономической модели для получения долгосрочного тарифного регулирования в службе по тарифам Иркутской области | 2020 г. | Всего: 90 000 руб.  Средства областного бюджета –  0 рублей;  Средства местного бюджета – 90 000 рублей |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе, мощностью 3 Гкал/ч | 2021 г. | Всего: 3 540 500 руб.  Средства областного бюджета –  3 505 000 рублей;  Средства местного бюджета – 35 500 рублей |
| 5 | Восстановление работы и монтаж силового оборудования дизельной электростанции ДЭС 160.2 | 2021 г. | Всего: 139 978 руб.  Средства областного бюджета –  0 рублей;  Средства местного бюджета – 139 978 рублей |
|  | ИТОГО |  | Всего – 24 602 542 рублей;  Из них:  Средства областного бюджета – 23 735 000 рублей;  Средства местного бюджета – 867 542 рублей |

1. **Ожидаемые конечные результаты подпрограммы**

- оформление правоустанавливающих документов на тепловые и водопроводные сети;

- изготовление технического и кадастрового паспортов на скважину питьевой воды.

Подпрограмма 5

«Организация благоустройства территории Шумского муниципального образования на 2021 г.»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Организация благоустройства территории Шумского муниципального образования на 2021 г.» |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2018 годы»; |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация Шумского муниципального образования |
| Основная цель Подпрограммы | Благоустройство территории |
| Основные задачи Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории  Улучшение облика поселка  Организация мероприятий по улучшению территории;  Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей и молодежи; |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2021 г. |
| Ответственный исполнитель | Администрация Шумского муниципального образования |
| Объемы и источники  финансирования | Объем финансирования Подпрограммы составляет 50 000 рублей.  Источник финансирования – средства местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты | Создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Шумского муниципального образования |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Организация благоустройства территории Шумского муниципального образования необходима с целью повышения уровня благоустройства территории путем организации благоустройства (уличное освещение, установка малых архитектурных форм, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение территории, обустройство контейнерных площадок, площадок для отдыха, пешеходных дорожек, оснащения новым оборудованием)

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью разработки подпрограммы является благоустройство территории Шумского муниципального образования.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

-Повышение уровня благоустройства территории;

- Организация мероприятий по улучшению территории;

- Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей и молодежи;

-Улучшение облика поселка;

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 50 000 рублей, в том числе на 2021 год – 50 000 рублей

Объемы финансирования и мероприятия подпрограммы подлежат ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной финансовый год путем внесения изменений в Программу.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.

План основных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, руб. | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 г. | | | |
| 1 | Обустройство детской площадки | 50 000 | Местный бюджет |
| Итого |  | 50 000 |  |

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию подпрограммы, координирует деятельность участников подпрограммы, несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в подпрограмму, обеспечивает разработку проектов изменений в подпрограмму, их согласование, экспертизу и утверждение;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Шумского муниципального образования.

Улучшение облика поселка.