РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Шумского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Нижнеудинский район, р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2 тел.: 8 (39557) 7-08-96

 8-950-087-78-60

 E-mail: shumskoemo@rambler.ru

от «08» апреля 2021 г. № 45

«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.г.» за 2020 год.

В целях контроля за использованием бюджетных средств, а также за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие культуры и спорта в Шумском муниципальном образовании на 2018 год», руководствуясь ст. 14, ст.ст. 52, 53 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Шумского муниципального образования от 22.05.2014 г. №82 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шумского муниципального образования, их формирования и реализации, сроков утверждения и изменения», ст. 6 и 47 Устава Шумского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021г.г.» за 2020 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Шумского городского поселения» и на официальном сайте Шумского муниципального образования http://shumskoe.ru/.

Глава Шумского

муниципального образования Ю.А. Уточкин

Пояснительная записка

В Шумском муниципальном образовании в 2020 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021г.г.» (далее – Программа).

Основные цели программы:

- повышения качества услуг в сфере культуры;

- развитие сферы культуры на территории муниципального образования;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры;

 - вовлечение максимального числа жителей в занятие физической культурой и спортом, особенно детей и подростков;

 - развитие массового спорта среди жителей;

 - формирование здорового образа жизни в поселении;

 -организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди жителей поселения.

Достижение вышеуказанных целей решалось посредством выполнения ряда задач, а именно:

- создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры;

- создание условий для повышения качества библиотечного обслуживания населения и обеспечения граждан равным и свободным доступом к информации;

- создание условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий;

- воспитание негативного отношения у детей, подростков и молодежи к вредным привычкам;

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования, предоставление услуг развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (МКУК, библиотека).

Подпрограмма 2 «Проведение массовых праздников на территории Шумского муниципального образования».

Подпрограмма 3 «Физическая культура и спорт в Шумском муниципальном образовании».

В рамках выполнения мероприятий программы было осуществлено обеспечение деятельности учреждения культуры и библиотеки, проведены массовые праздники такие как: масленица, день России. Приняли участие в районных соревнованиях.

Большинство запланированных мероприятий не проводилось в связи с запретом проведения массовых мероприятий в целях предотвращения угрозы распространения на территории Нижнеудинского района короновирусной инфекции и до стабилизации санитарно эпидемиологической ситуации.

 На 2020 год на финансирование мероприятий Программы было запланировано 4 150 405 рублей, фактически было затрачено 3 983 199,03 рублей.

 В рамках Программы выполнены незапланированные мероприятия на общую сумму:

1 240 841р.

1. Обеспечение мер пожарной безопасности (приобретение и монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения) в здании КДЦ "Шумский" на сумму 362052 р.
2. Приобретение и установка детской спортивно-игровой площадки и дополнительного оборудования для МКУК Шумского МО по адресу: п. Шумский, ул. Набережная, 63 А, ул. Столярная 1-а на сумму 806637 р.
3. Приобретение оборудования для КДЦ "Шумский" (осушитель воздуха BALLU BD70T, компьютер в сборе) 72152 р.

Планируемая эффективность от реализации Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом.

Приложение №1

к постановлению администрации

 Шумского муниципального образования

от «08» апреля 2021 г. № 45

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и спорта в Шумском муниципальном образовании на 2020 год»

(наименование программы)

весь период реализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименованиеподпрограммы,основногомероприятия,мероприятия | Плановыйсрокисполнения | Объемфинансирования,предусмотренныйпрограммой,руб. | Расходызаотчетныйпериод,руб. | % Исполнения |
| **1 Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (МКУК, библиотека)** |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры | 2020 | 3 950 405 | 3 964 830,03 | 100,3% |
|  | **ИТОГО** |  | **3 950 405** | **3 964 830,03** | **100,3%** |
| **2 Подпрограмма 2 «Проведение массовых праздников на территории Шумского муниципального образования»** |
|  | Наименование мероприятия |  |   |   |  |
| 2.1 | Масленица, День России | 2020 | 100 000 | 18 369 | 18% |
|  | **ИТОГО** |  | **100 000** | **18 369** | **18%** |
| **3 Подпрограмма 3 «Физическая культура и спорт в Шумском муниципальном образовании »** |
|  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение призов, подарков, грамот | 2020 | 50 000 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение спорт.инвентаря | 2020 | 50 000 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** |  | **100 000** | **0** | **0** |
|  | **ВСЕГО** |  | **4 150 405** | **3 983 199,03** | **96%** |

Приложение № 2

к постановлению администрации

 Шумского муниципального образования

от «08» апреля 2021 г. № 45

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и спорта в Шумском муниципальном образовании на 2020 год»

(наименование программы)

весь период реализации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п |  Наименование целевого  показателя  | Ед. изм. | Плановоезначение | Фактическое значение  |  Отклонение фактическогозначения от  планового  | Обоснование причин отклонения  |
|  -/+  |  %  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (МКУК, библиотека) |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры | Руб. | 3 950 405 | 3 964 830,03 | +14 425,03 | 0,3 |  Увеличение расходов на заработную плату в связи с увеличением оклада работникам культуры  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Проведение массовых праздников на территории Шумского муниципального образования» |
| 2.1 | Масленица, Новый год | Руб. | 100 000 | 18 369 | - 81 631 | - 82 | В результате ограничений, связанных с COVID не все мероприятия были проведены |
| 3 | Подпрограмма 3 «Физическая культура и спорт в Шумском муниципальном образовании» |
| 3.1 | Приобретение призов, подарков, грамот | Руб. |  50 000 | 0 | - | 0 | В результате ограничений, связанных с COVID мероприятия не проводились |
| 3.2 | Приобретение спорт.инвентаря | Руб. | 50 000 | 0 | - | 0 | В результате ограничений, связанных с COVID мероприятия не проводились |

Приложение № 3

к постановлению администрации

 Шумского муниципального образования

от «08» апреля 2021 г. № 45

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и спорта в Шумском муниципальном образовании на 2020 год»

(наименование программы)

весь период реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы  | Объем финансирования, предусмотренный программой, руб.  | Расходы за отчетный период, руб.  | Обоснованиепричин отклонения |
| Финансовыесредства,  всего  |  в том числе  | Финансовыесредства,  всего  |  в том числе  |
| ФБ [<\*>](#Par348) | ОБ [<\*>](#Par348) | МБ [<\*>](#Par348) | РБ <\*> | ФБ [<\*>](#Par348) | ОБ [<\*>](#Par348) | МБ [<\*>](#Par348) | РБ <\*> |  |
| Всего за весь период  | 4 150 405 | 0 | 3 871 805 | 278 600 | 0 | 3 983 199,03 | 0 | 1 740 052,85 | 2 243 146,18 | 0 | В результате ограничений, связанных с COVID не все мероприятия были проведены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета, РБ-средства районного бюджета.

Приложение № 4

к постановлению администрации

 Шумского муниципального образования

от «08» апреля 2021 г. № 45

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры и спорта в Шумском муниципальном образовании на 2020 год»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

весь период реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение % | Оценка в баллах |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (МКУК, библиотека) |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры | Руб. | 3 950 405 | 3 964 830,03 | 0,3 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Проведение массовых праздников на территории Шумского муниципального образования» |
| Масленица, День России | Руб. | 100 000 | 18 369 | - 82 | -2 |
| Подпрограмма 3 «Физическая культура и спорт в Шумском муниципальном образовании» |
| Приобретение подарков | Руб. | 100 000 | 0 | - |  |
| Приобретение спорт.инвентаря | Руб. | 100 000 | 0 | - |  |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  |  |  |  | **-1** |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры и спорта в Шумском муниципальном образовании на 2019 год»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

весь период реализации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы**  | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| **За весь период реализации** |
|  Эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом   | -1 | Срок реализации программы закончился |