РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯи

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Шумского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Нижнеудинский район, р. п. Шумский, ул. Заозёрная, 2 тел.: 8 (39557) 7-08-96

8-950-087-78-60

E-mail: shumskoemo@rambler.ru

От «06» апреля 2020 г. № 56

«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шумском муниципальном образовании в 2019 году».

В целях контроля за использованием бюджетных средств, а также за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шумском муниципальном образовании в 2018 году», руководствуясь ст. 14, ст.ст. 52, 53 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 6 и 47 Устава Шумского муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении муниципальной целевой программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шумском муниципальном образовании в 2019 году».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Шумского городского поселения» на официальном сайте Шумского муниципального образования http://shumskoe.ru/.

Глава Шумского

муниципального образования Ю.А. Уточкин

Утверждено

Постановлением

администрации Шумского

муниципального образования

от «06» апреля 2020 № 56

Отчет

В Шумском муниципальном образовании в 2019 году реализовывалась муниципальная целевая программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шумском муниципальном образовании в 2019 году» (далее – Программа).

**Основными целями муниципальной Программы являются:**

1. Обеспечение реализации законных прав граждан на защиту жизни, здоровья и сохранности личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Повышение безопасности населения и защищенности инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера.

3. Реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области защиты населения и территории Шумского муниципального образования от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций.

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения.

5. Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Шумского муниципального образования от террористических и экстремистских актов.

**Основные задачи муниципальной Программы:**

1. Осуществлять подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения, и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучать население способам зашиты и действиям в этих ситуациях.

2.Содействовать устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.

3.Совершенствование системы муниципального управления и оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях.

4. Развитие системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей.

5. Организация пропаганды в области ГО и противопожарной пропаганды.

6. Пропаганда толерантности поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.

На период действия Программы планировалось финансирование мероприятий на общую сумму 105 000 рублей, реализовано 22 515 рублей. В связи с ЧС, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Нижнеудинского района, ряд мероприятий не выполнены.

Профилактические работы в области ГО ЧС и ПБ велись силами специалистов администрации.

Приложение №1

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от «06» апреля 2020 г. № 56

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шумском муниципальном образовании в 2019 году»

(наименование программы)

весь период реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Плановый  срок  исполнения | Источник  финансирования | | Объем  финансирования,  предусмотренный  программой,  руб. | Расходы  за  отчетный  период,  руб. | | Наименование  показателя  объема  мероприятия,  единица  измерения | Плановое  значение  показателя  объема  мероприятия | Фактическое  значение  показателя  объема  мероприятия | Обоснование  причин  отклонения |
| **1** | **Подпрограмма 1 «"Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шумском муниципальном образовании" на 2019г.** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оплата выполненных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 2019 | МБ | | 5 000 | 22 515 | | - | - | - | Увеличение объема работ |
| 1.2 | Аренда техники, необходимой для предупреждения и ликвидации ЧС | 2019 | МБ | | 10 000 | 0 | | - | - | - | Техника предоставлялась на безвозмездной основе |
| 1.3 | Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций среди населения | 2019 | - | | Не требуется | - | | - | - | - |  |
| 1.4 | Распространение памяток (листовок) профилактического характера | 2019 |  | | Не требуется | - | | - | - | - |  |
| 1.5 | Размещения на сайте администрации информационных материалов профилактической направленности | 2019 | |  | Не требуется | | - |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  | | **15 000** | **22 515** | |  |  |  |  |
| **2** | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2019 год** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Восстановление минерализованной противопожарной полосы, опашка | 2019 | МБ | | 60 000 | 0 | | - | - | - | Минерализованная полоса проложена безвозмездно бульдозером ООО «Сибна» |
| 2.2 | Создание формирований пожарной охраны | 2019 | - | | Не требуется | - | | - | - | - |  |
| 2.3 | Призы за участие граждан в добровольной пожарной дружине, успешное содействие в обеспечении пожарной безопасности | 2019 | МБ | | 5 000 | 0 | | - | - | - | Не было необходимости в приобретении |
| 2.4 | Изготовление памяток, буклетов, листовок | 2019 | МБ | | 5 000 | 0 | | - | - | - | Не было необходимости в изготовлении |
| 2.5 | Оборудование и строительство пожарного пирса | 2019 | МБ | | 20 000 | 0 | | - | - | - | В связи с ЧС мероприятие не проводилось |
| 2.6 | Распространение памяток (листовок) профилактического характера | 2019 |  | | Не требуется | - | | - | - | - |  |
| 2.7 | Размещения на сайте администрации информационных материалов профилактической направленности | 2019 |  | | Не требуется | - | | - | - | - |  |
| 2.8 | Подворный обход территории поселения с проверкой состояния и выполнения норм и правил пожарной безопасности | 2019 |  | | Не требуется | - | | - | - | - |  |
|  | **Всего** |  |  | | **90 000** | **0** | |  |  |  |  |
| **3** | **Подпрограмма 2 «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Шумского муниципального образования на 2019 год»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в правоохранительных органах, общественных объединений, организаций и должностных лиц | 2019 | - | | Не требуется | - | | - | - | - |  |
| 3.2 | Осуществлять объезд территории муниципального образования на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, а также на предмет выявления мест концентрации молодежи. | 2019 | - | | Не требуется | - | | - | - | - |  |
| 3.3 | Информирование жителей муниципального образования о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации | 2019 | - | | Не требуется | - | | - | - | - |  |
| 3.4 | Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций расположенных на территории муниципального образования по антитеррористической тематике | 2019 | - | | Не требуется | - | | - | - | - |  |
| 3.5 | Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | 2019 | - | | Не требуется | - | | - | - | - |  |
| 3.6 | Организовать и провести круглые столы, семинары, с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и 2019экстремистской направленности | 2019 | - | | Не требуется | - | | - | - | - |  |
| 3.7 | Организовать и провести круглые столы, семинары, с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности | 2019 | - | | Не требуется | - | | - | - | - |  |
|  | **Всего** |  |  | | **0** | **0** | | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО по Программе** |  |  | | **105 000** | **22 515** | |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от « 06 » апреля 2020 г. № 56

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.г.»

(наименование программы)

весь период реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Ед.  изм. | Плановое  значение | Фактическое  значение | Отклонение  фактического  значения от  планового | | Обоснование  причин  отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | Подпрограмма 1 «"Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шумском муниципальном образовании" на 2019 | Руб. | 15 000 | 22 515 | +7 515 | 1,5 | Увеличение объема работ |
| 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2019 год | Руб. | 105 000 | 0 | - | 0 | В связи с ЧС не все мероприятия выполнены.  Ряд мероприятий выполнено на безвозмездной основе |
| 3 | Подпрограмма 2 «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Шумского муниципального образования на 2019 год» | Руб. | 0 | 0 | - | - |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от « 06 » апреля 2020 г. № 56

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.г.»

(наименование программы)

весь период реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | | | | | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | | | | | Обоснование  причин отклонения |
| Финансовые  средства,  всего | в том числе | | | | Финансовые  средства,  всего | в том числе | | | |
| ФБ  [<\*>](#Par348) | ОБ  [<\*>](#Par348) | МБ  [<\*>](#Par348) | РБ  <\*> | ФБ  [<\*>](#Par348) | ОБ  [<\*>](#Par348) | МБ  [<\*>](#Par348) | РБ  <\*> |  |
| Всего за весь период | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 22,515 | 0 | 0 | 22,515 | 0 | В связи с ЧС ряд мероприятий не проводилось |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета, РБ-средства районного бюджета.

Приложение № 4

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от «06» апреля 2020 г. № 56

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.г.»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

весь период реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение % | | Оценка в баллах | |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «"Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шумском муниципальном образовании" на 2019 | Руб. | 15 000 | 22 515 | | 1,5 | | 1 | |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2019 год | Руб. | 90 000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Подпрограмма 2 «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Шумского муниципального образования на 2019 год» | Руб. | 0 | 0 | | - | |  | |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  | 105 000 | 22 515 | |  | | **1** | |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.г»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

весь период реализации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| **За весь период реализации** | | |
| ожидаемая эффективность достигнута; | 1 | Срок реализации программы закончился |